## Etapy a ceny
Popis a harmonogram etáp zákazky „JPÚ Vyšný Medzev“
Príloha č. 1
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Popis etáp a cien ucelených celkov
Etapa | Trvanie prác v pracovných dňoch | Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov | Počet merných jednotiek | Cena za mernú jednotku v EUR | Cena etapy v EUR bez DPH | Cena etapy v EUR s DPH
1/a/1 |  | Prípravné a analytické práce
1/a/1/1 |  | Zisťovanie predbežného záujmu vlastníkov, grafická príprava riešenia JPÚ, prezentácia predpokladaných výsledkov JPÚ na obci | 1
1/a/1/2 |  | Zabezpečenie podkladov pre prípravné konanie JPÚ pre jednanie so štátnymi orgánmi | 1
Cena za etapu 1/a/1 v EUR |  |  |  |  | 0 | 0
1/a/2 |  | Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav
1/a/2/1 |  | Prešetrenie hranice obvodu pozemkových úprav. | 31
1/a/2/2 |  | Vytýčenie, zameranie a označenie obvodu pozemkových úprav. | 31
1/a/2/3 |  | Stanovenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav. | 31
Cena za etapu 1/a/2 v EUR |  |  |  |  | 0 | 0
1/a/3 |  | Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav | 31
Cena za etapu 1/a/3 v EUR |  |  |  |  | 0 | 0
1/b |  | Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov
1/b/1 |  | Aktualizácia máp BPEJ | 31
1/b/2 |  | Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách poľnohospodárskej pôdy | 31
1/b/3 |  | Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty pozemkov a porastov v obvode projektu pozemkových úprav | 31
Cena za etapu 1/b v EUR |  |  |  |  | 0 | 0
1/c |  | Register pôvodného stavu po ROEP
1/c/1 |  | Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom v obvode projektu pozemkových úprav | 31
1/c/2 |  | Prešetrovanie a zosúľadovanie identifikačných údajov o vlastníkoch | 31
1/c/3 |  | Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu | 31
Cena za etapu 1/c v EUR |  |  |  |  | 0 | 0
1/d |  | Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav
1/d/1 |  | Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov | 31
1/d/3 |  | Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav. | 31
1/d/4 |  | Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia na životné prostredie | 31
1/d/5 |  | Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb | 31
Cena za etapu 1/d v EUR |  |  |  |  | 0 | 0
2/a |  | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
2/a/1 |  | Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav | 31
2/a/2 |  | Aktualizácia registra pôvodného stavu | 31
2/a/3 |  | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde | 31
2/a/4 |  | Zrovnávacie zostavenie | 31
Cena za etapu 2/a v EUR |  |  |  |  | 0 | 0
3/a |  | Vykonanie projektu pozemkových úprav
3/a/1 |  | Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní | 31
3/a/2 |  | Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov | 31
3/a/3 |  | Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov | 31
3/a/4 |  | Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu | 31
3/a/5 |  | Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním | 31
Cena za etapu 3/a v EUR |  |  |  |  | 0 | 0
3/b/1 |  | Atlas projektu pozemkových úprav | 1
Cena za etapu 3/b v EUR |  |  |  |  | 0 | 0
Celkom |  |  |  |  | 0 | 0
V ………………., dňa
….......................................
meno a podpis uchádzača
Trvanie prác v dňoch – celkom: dní